FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | 5 | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | RuthStudioCapilar | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | Semana 9 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad: 70%

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración: 75%

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Falta de desarrollo del panel de administración (gestión global de usuarios y citas) y la finalización del módulo de cancelación de citas e integración completa de roles.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño y arquitectura del sistema | Iteración 01 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10% | Documento de diseño, arquitectura 3 capas y repositorio GitHub. |
| Modelo de datos y conexión a Firebase | Iteración 01 y 02 | 15% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15% | Firestore configurado (colecciones Usuarios y Citas activas) |
| Registro de usuario e Inicio de Sesión | Iteración 02 | 15% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15% | Formulario con Firebase Authentication y validación de datos. |
| Vista del Cliente: Agendamiento y Consulta | Iteración 02 y 03 | 20 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 20% | Pantalla web responsiva para agendar y consultar citas en tiempo real |
| Vista del Cliente: Cancelación de citas | Iteración 03 | 10% | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5% | Diseño de interfaz e intencionalidad en curso, falta lógica final de borrado/estado |
| Vista del Trabajador: Consulta de agenda | Iteración 03 y 04 | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10% | Vista maquetada que consulta citas asignadas (en proceso de ajuste de filtros). |
| Vista del Administrador: Gestión global | Iteración 04 | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 0% | No iniciada (pendiente para próximas iteraciones). |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 4 | 60 % | Arquitectura, Base de Datos, Autenticación y Vista Cliente (Agendamiento/Consulta) |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 2 | 15 % | Vista Trabajador (avanzada) y Cancelación de citas del cliente (en curso). |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 0 % | Vista del Administrador. |
| Avance total reconocido | 7 | 75 % de 100 % | Suma ponderada alineada con la estimación y meta. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 5% de diferencia positivo (se estimaba un 70% inicial y tras la revisión detallada se comprobó un 75% de avance real).

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizar botón "Cancelar Cita" y ajustar Vista Trabajador | Felipe | Cliente puede cancelar cita y trabajador ve su agenda filtrada | 80 % |
| 2 | Maquetación y diseño de la Vista del Administrador | Héctor | Bocetos y estructura HTML/CSS base del panel | 85 % |
| 3 | Conexión del Panel de Administrador con Firestore | Héctor | El administrador visualiza todas las citas y usuarios | 90 % |
| 4 | Control de roles y restricciones de acceso | Ambos | Login redirige según rol (Cliente, Trabajador, Admin) | 95 % |
| 5 | Integración general y pruebas de flujo completo | Ambos | Pruebas funcionales de extremo a extremo sin errores | 97 % |
| 6 | Pruebas de usabilidad y diseño responsivo | Felipe | Corrección de detalles visuales y adaptación móvil | 98 % |
| 7 | Corrección de errores y ajustes finales | Ambos | Versión candidata libre de fallos críticos | 100 % |
| 8 | Validación final y preparación de entrega v1.0 | Ambos | Sistema listo y desplegado para la presentación final | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Con el 75% logrado, disponer de 8 semanas para el 25% restante es totalmente realizable | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Distribución equitativa de tareas entre ambos integrantes | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Uso de servicios Firebase (Firestore y Auth) integrados y operativos. | ☐ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Se reservan 4 semanas completas para integración, pruebas y correcciones. | ☐ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Reportes estadísticos complejos o gráficos avanzados se posponen para futuras versions. | ☐ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Dificultad en gestión de permisos por roles en Firebase | Acceso indebido a vistas no autorizadas | Implementar verificación de roles en el login y reglas en Firestore | Felipe / Semana 4 |
| Falta de tiempo para desarrollar panel admin completo | Retraso en entrega final | Mantener el panel admin enfocado únicamente en listar y gestionar citas/trabajadores | Héctor / Semana 2 |
| Coordinación de tiempos de integración | Conflictos de Código. | Mantener reuniones virtuales semanales y trabajar en ramas separadas. | Ambos / Semanal |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar botón "Cancelar cita" | Felipe | Semana 10 | El cliente puede actualizar el estado de su cita a cancelada en Firestore |
| Finalizar vista de Trabajador | Felipe | Semana 10 | El trabajador ve de forma clara las citas asociadas a su perfil |
| Iniciar maquetación de Vista Administrador | Héctor | Semana 10 | Estructura base del panel lista para conectarse a datos |

Avance real calculado de la versión 1.0: 75 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________